## Sheet1
吉野川市公共工事標準請負契約約款第２６条第６項に伴う実施フロー
| 期限等 |  | 手続き項目 | 様式 | 備考
請求日
|  |  |  | 別紙 | ・発注者又は受注者から請求
様式１－１
| ７日以内（※１） |  |  | 様式１－２
スライド額協議開始日の通知
|  |  |  | 別紙 | ・発注者から受注者に通知
様式２
１４日以内（※２）
基準日
|  |  | ・出来高確認 | 様式①－１－（１） | ・受注者から発注者に出来高報告
|  |  | ・残工事量算定 | 様式① | ・発注者から受注者へ出来高確認結果報告
|  |  | ・スライド額（案）算定 | 様式①－１－（３）
スライド額協議開始
２ヶ月以上（※２）
１４日以内（※１）
スライド額確定
|  |  |  | 別紙 | ・受発注者で協議書取り交わし
様式３－１
様式３－２
スライド変更契約
・精算変更時点で行うことができる
工期末
※１ 契約約款で規定
※２ 本運用または本運用マニュアルで規定