## 実施フロー
単品スライド実施フロー【受注者の購入金額を採用する場合】
受注者 |  |  |  | 発注者
①スライドの変更請求
7日以内
【様式１】
|  |  | ② | ・請求期間の確認
・協議開始日の通知
【様式２】
③受注者側のスライド額の算定
【様式３，３－１】＋根拠資料+証明書類
|  |  | ④ | 発注者側のスライド額算定
・実際の購入金額を実勢価格としてスライド額を算定
・変動額が契約金額の１％以下は変動不可を通知【様式４】
14日以内
・１％以上の場合は、市のスライド額を提示し
受注者と協議【様式６】
※様式６：受注者の実際の購入金額を採用した場合に使用
スライド額について了承 |  | スライド額の確定
|  |  | ⑤ | 設計変更を行い、契約金額を変更

## 計算例
【計算例】
①
請負代金額 |  |  | 40000000 | １％相当額 | 400000
主要材料 | 各材料 | 価格変動前の金額 | 価格変動後の金額 | 変動額 | 判定
燃料油 | 軽油 | 1000000 | 1200000 | 200000 | ×
| ガソリン | 500000 | 600000 | 100000
| 合計 | 1500000 | 1800000 | 300000
鋼材類 | 異形棒鋼 | 5000000 | 7000000 | 2000000 | ○
| H形鋼 | 1000000 | 1500000 | 500000
| 合計 | 6000000 | 8500000 | 2500000
スライド額 S=2,500,000－400,000＝2,100,000
②
請負代金額 |  |  | 100000000 | １％相当額 | 1000000
主要材料 | 各材料 | 価格変動前の金額 | 価格変動後の金額 | 変動額 | 判定
燃料油 | 軽油 | 5000000 | 6000000 | 1000000 | ○
| ガソリン | 500000 | 600000 | 100000
| 合計 | 5500000 | 6600000 | 1100000
鋼材類 | 異形棒鋼 | 5000000 | 7000000 | 2000000 | ○
| H形鋼 | 1000000 | 1500000 | 500000
| 合計 | 6000000 | 8500000 | 2500000
スライド額 S=1,100,000＋2,500,000－1,000,000＝2,600,000